ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

- PROYECTO:

Proyecto de Masificación de Gas Natural en la Concesión Suroeste, de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Promociones 2023, aprobado con Resolución Ministerial N° 072-2023-MINEM/DM y normas modificatorias.

- CONTRATO:

Licitación 2023-III: “CONTRATO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SUMINISTROS DE GAS NATURAL CON RECURSOS DEL FISE – PROYECTO DE MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL EN LA CONCESIÓN SUROESTE” (en adelante, el CONTRATO).

- CONTRATISTA:

PA PERÚ S.A.C. (RUC 20549011196)

- UBICACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto contempló ejecutar redes de distribución y tuberías de conexión de gas natural, en las regiones de i) Arequipa, en los distritos de Cerro Colorado, Jose Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata; provincia de Arequipa; ii) Moquegua, en los distritos de Ilo y San Antonio, provincias de Ilo y Mariscal Nieto; y, iii) Tacna, en el distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, provincia de Tacna.

- OBJETO DEL ACTA

El presente documento se suscribe en cumplimiento con lo dispuesto en el quinto párrafo del numeral 6.6 del Anexo 01 del Contrato, con el objetivo de señalar que la empresa PA PERU SAC ha cumplido con ejecutar las redes de distribución y tuberías de conexión de gas natural de acuerdo con el detalle descrito en la presente acta y conforme lo dispuesto en el CONTRATO, las especificaciones técnicas, Bases Integradas y Términos de Referencia.

- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se deja constancia de la culminación de las siguientes actividades:

- TRABAJOS EJECUTADOS

Los servicios ejecutados reportados por la empresa PA PERU SAC comprenden el conjunto de actividades contractualmente previstas en los Términos de Referencia, y que incluyen: la ingeniería, procura, construcción de obras civiles y mecánicas para el tendido de Redes de Distribución y para la instalación de válvulas, hasta la gasificación y habilitación de las instalaciones internas de la Concesión Sur Oeste, conforme el siguiente detalle:

Resumen de proyectos ejecutados de Construcción de Redes de Distribución y Tuberías de Conexión

| Proyecto | Total ejecutado por Proyecto | ANEXO con detalle de lo ejecutado |
| --- | --- | --- |
| Redes de distribución | 147,962.82 m | ANEXO 1 |
| Tuberías de Conexión TC | 550 TCs | ANEXO 2 |

- VALIDACIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

De acuerdo con el numeral 5.5 del Ítem 5 - SUPERVISION, del ANEXO 1 de las CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, se dispuso que PETROPERÚ era el encargado de validar y dar la conformidad de los Proyectos desarrollados por empresa PA PERU SAC y, además verificar y validar las valorizaciones de las obras ejecutadas por la misma empresa.

En tal sentido, durante la ejecución del Contrato, PETROPERU, en su calidad de supervisor ha validado y dado conformidad a las valorizaciones presentadas por la empresa PA PERU SAC; asimismo, se contó con los informes de supervisión emitidos por el OSINERGMIN para las liquidaciones finales.

Por lo señalado, el FISE ha recibido la conformidad de PETROPERU, por los servicios ejecutados por la empresa PA PERU SAC en el marco del Contrato.

- VALORIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS.

El valor total de los servicios ejecutados corresponde al resultado de aplicar los precios unitarios establecidos en el Anexo 5 del CONTRATO sobre las cantidades efectivamente ejecutadas. La empresa supervisora PETROPERÚ procedió con la verificación y validación, de la valorización del proyecto, obteniéndose los siguientes importes:

Resumen de la valorización de los proyectos ejecutados de Construcción de Redes de Distribución y Tuberías de Conexión

| SERVICIO | TOTAL EJECUTADO POR SERVICIO | VALORIZACIÓN USD | ANEXO DE SUSTENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Redes | 147,962.82 m | 7,006,582.76 | ANEXO 1 |
| TCs | 550 TCs | 104,275.25 | ANEXO 2 |
| VALOR TOTAL DE LO EJECUTADO |  | 7,110,858.01 |  |

Los desembolsos se han ejecutado de conformidad con lo establecido en el numeral 6.3 del Ítem 6 del ANEXO 1 del CONTRATO, y se han efectuado en dos partes denominadas Liquidaciones Parciales y Liquidaciones Finales, conforme al siguiente detalle:

Montos Transferidos a P.A. PERÚ S.A.C. por Liquidación de Redes de Distribución

Total general Liquidación Parcial		$        5,605,266.09

Total general Liquidación Final	 	$        1,401,316.52

____________________________

Total general Liquidaciones Redes	$        7,006,582.76

Penalidades a Redes de Distribución: 	$          -  61,913.77

Montos Transferidos a P.A. PERÚ S.A.C. por Liquidación de Tuberías de Conexión

Total general Liquidaciones Tuberías Conexión $            104,275.25

Penalidades aplicadas a las Tuberías Conexión  $             - 1,007.25

Total deducciones				          $		- 1,038.85

- VALOR DEL PROYECTO

El valor total del proyecto y los importes desembolsados a favor de la empresa P.A. PERÚ S.A.C. se realizaron de acuerdo con el siguiente cuadro:

| LIQUIDACIONES | Total Valorización | Total Penalidades | Total Deducciones | Importe desembolsado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDES | 7,006,582.76 | 61,913.77 | 0.00 | 6,944,668.99 |
| TCS | 104,275.25 | 1,007.25 | 1,038.85 | 102,229.15 |
| Saldo Resultante | 7,110,858.01 | 62,921.02 | 1,038.85 | 7,046,898.14 |

- SOBRE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

De acuerdo con lo señalado en el literal b) del numeral 2.11 de las Bases Integradas y en el numeral 12 del ANEXO 1 del Contrato, se establecieron las siguientes garantías:

- Garantía de Fiel Cumplimiento: Equivalente al diez (10%) del monto del Contrato (incluyendo el IGV). Cabe precisar que, la empresa P.A. PERÚ S.A.C. presentó la garantía en los términos y cobertura establecida en el Contrato, teniendo el FISE las facultades para su ejecución conforme a la normativa vigente.

- Garantía por el monto diferencial de propuesta: Aplicable cuando el Monto del Servicio (Formato 6) ofertado por el POSTOR ganador, ha sido inferior al Valor Referencial Máximo en más del diez por ciento (10%) del Proceso. Cabe precisar que, la empresa P.A. PERÚ S.A.C. presentó la garantía en los términos y cobertura establecida en el Contrato, teniendo el FISE las facultades para su ejecución conforme a la normativa vigente.

- Garantía de calidad: la cual garantiza la calidad de la obra ya ejecutada y entregada al FISE en virtud del Acta de Conformidad de Servicio, teniendo un importe del 5% del Valor del Contrato y una vigencia por doce (12) meses. Esta garantía debe entregarse y mantenerse vigente a partir del día siguiente a la emisión de presente documento.

- CONFORMIDAD TÉCNICA Y DE SEGURIDAD

La obra fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas, planos y condiciones contractuales, con las respectivas validaciones de PETROPERU para las Liquidaciones Parciales y la validación de OSINERGMIN para las Liquidaciones Finales.

Finalmente, cabe señalar que la presente acta solo tiene como objetivo señalar la conformidad por las Redes de Distribución y Tuberías de Conexión ejecutadas, no sustituyendo los conceptos o materias que deben formar parte del Acta de Liquidación del Contrato, etapa que aún no ha sido concluida.

Ciudad de Lima, a los 30 días del mes de enero del 2026.

| Francisco Torres Madrid Director Ejecutivo - FISE |  |
| --- | --- |